**герб**

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11.01.2023 № 01-04/04

г. Алапаевск

**Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области », Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д «Об организационно-управленческой модели введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области», в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск :

1. Утвердить план - график мероприятий (дорожную карту) введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск на 2023 год (прилагается)
2. Определить орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования, - управление образования Муниципального образования город Алапаевск органом, координирующим подготовку к введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. МКУ «Информационно-методический центр» (директор Кайнова Н.С.) обеспечить методическую поддержку общеобразовательных учреждений, педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.
4. Лицам, ответственным за реализацию плана-графика мероприятий (дорожной карты) введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
5. Распоряжение разместить на официальном сайте Управления образования.
6. Контроль исполнения распоряжения возложить на Бугрышеву С.Г., заместителя начальника управления образования.

Начальник Управления образования С.В. Болотов

Приложение к распоряжению Управления образования от 11.01.2023 № 01-04/04

**План-график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 1. | Формирование рабочей группы по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск | январь 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Имеется единая муниципальная  информационно-управленческая площадка для руководителей,  методистов, учителей, социальных партнеров |
|  | Проведение серии  совещаний по  организационному и  методическому  сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль –  март 2023 | Болотов С.В., начальник управления образования,  Бугрышева С.Г., зам.начальника Управления образования,  Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Синхронизированы  процессы управления  введением обновленных  ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной  организации |
|  | Проведение  образовательными  организациями  самодиагностики  готовности к введению  обновленных ФГОС СОО | февраль – март 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Проведена оценка  готовности к введению  обновленных ФГОС,  выявлены дефициты |
|  | Обеспечение мониторинга использования  учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Оказана своевременная  адресная помощь образовательным организациям |
|  | Обеспечение мониторинга использования образовательными организациями рабочих программ | сентябрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспечено единство образовательного пространства |
|  | **II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего,**  **основного общего и среднего общего образования** | | | |
|  | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС | январь 2023 | Бугрышева С.Г., зам.начальника управления образования | Синхронизированы процессы управления  введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации | февраль 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы управления  введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Определение  дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с  требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий  реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |
|  | Анализ рабочих программ по предметам | март-май 2023 | Руководители общеобразовательных организаций |  |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников и локальные акты образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС | август 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспечено единство образовательного пространства |
|  | **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего,**  **основного общего и среднего общего образования** | | | |
|  | Активизация (организация) работы городских методических комиссий  учителей-предметников и школьных методических объединений | февраль - декабрь 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ,  Руководители общеобразовательных организаций | Своевременно оказана  адресная помощь педагогическим работникам |
|  | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | февраль - апрель 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ,  Руководители общеобразовательных организаций | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного образования,  обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | февраль -декабрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций, руководители учреждений дополнительного образования | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению  метапредметных и личностных  образовательных результатов |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Кайнова Н.С., директор ИМЦ,  Руководители общеобразовательных организаций | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
|  | Организация системной работы по формированию  функциональной грамотности  обучающихся | по отдельному плану | Руководители общеобразовательных организаций | Достигнуто повышение  качества образования |
|  | Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС |
|  | **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего , основного общего и среднего общего образования** | | | |
|  | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей  общеобразовательных организаций в связи с введением и реализацией  ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1 квартал 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
|  | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
|  | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций, Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Выявлены потребности и профессиональные дефициты |
|  | **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования** | | | |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных  организациях | 1-2 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой  образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций |  |
|  | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | VI. Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
|  | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспеченность библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
|  | Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования |  |