ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.01.2023                                                                                                  № 01-04/04

г. Алапаевск

Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего, основного общего  и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск              на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области », Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110-Д «Об организационно-управленческой модели введения обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования   в Свердловской области», в целях  создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего, основного общего  и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск :

- Утвердить план  - график  мероприятий (дорожную карту) введения и реализации  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск на 2023 год  (прилагается)

- Определить орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования,  - управление образования Муниципального образования город Алапаевск  органом, координирующим подготовку к введению  и реализации обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- МКУ «Информационно-методический центр» (директор Кайнова Н.С.) обеспечить методическую поддержку общеобразовательных учреждений, педагогических работников по вопросам введения  и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

- Лицам, ответственным за реализацию плана-графика мероприятий  (дорожной карты)  введения  и реализации  обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск, утвержденного  настоящим распоряжением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

- Распоряжение разместить на официальном сайте Управления образования.

- Контроль исполнения распоряжения возложить на Бугрышеву С.Г.,  заместителя начальника управления образования.

Начальник Управления образования                                                               С.В. Болотов

Приложение к распоряжению Управления                                                                                                                                                                          образования от 11.01.2023  № 01-04/04

План-график мероприятий  (дорожная  карта) введения  и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего, основного общего  и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Формирование рабочей группы по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск | январь 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров |
|  | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль – март 2023 | Болотов С.В., начальник управления образования, Бугрышева С.Г., зам.начальника Управления образования, Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО | февраль – март 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
|  | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
|  | Обеспечение мониторинга использования образовательными организациями рабочих программ | сентябрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспечено единство образовательного пространства |
|  | II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
|  | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС | январь 2023 | Бугрышева С.Г., зам.начальника управления образования | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС в образовательной организации | февраль 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |
|  | Анализ рабочих программ по предметам | март-май 2023 | Руководители общеобразовательных организаций |  |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников и локальные акты образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС | август 2023 | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспечено единство образовательного пространства |
|  | III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
|  | Активизация (организация) работы городских методических комиссий учителей-предметников и школьных методических объединений | февраль - декабрь 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ, Руководители общеобразовательных организаций | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | февраль - апрель 2023 | Кайнова Н.С., директор ИМЦ, Руководители общеобразовательных организаций | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | февраль -декабрь 2023 | Руководители общеобразовательных организаций, руководители учреждений дополнительного образования | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Кайнова Н.С., директор ИМЦ, Руководители общеобразовательных организаций | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Руководители общеобразовательных организаций | Достигнуто повышение качества образования |
|  | Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС |
|  | IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС начального общего , основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
|  | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в связи с введением и реализацией ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1 квартал 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
|  | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
|  | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций, Кайнова Н.С., директор ИМЦ | Выявлены потребности и профессиональные дефициты |
|  | V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях | 1-2 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО | 1-2 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций |  |
|  | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  | VI. Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Руководители общеобразовательных организаций | Обеспеченность библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
|  | Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | 1-4 кварталы 2023 года | Болотов С.В., начальник управления образования |  |