**Результаты проведения мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО на территории Муниципального образования город Алапаевск ( по состоянию на 01.03.2023 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации** | | |
| **1** | Имеются локальные акты (приказы), регламентирующие введение обновленного ФГОС на уровне среднего общего образования с 1 сентября 2023 г., в том числе, план-график введения обновленного ФГОС СОО | Разработан и утвержден план-график введения обновленного ФГОС СОО | в 7 школах |
| **2** | Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО (правила приема на обучение, режим занятий, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и т.п.) | Утверждены локальные акты, разработанные с учетом положений обновленного ФГОС | Срок до 1 апреля 2023г. |
| **3** | Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) | Разработана и утверждена ООП СОО | Срок до 1 сентября 2023 г. |
| **4** | Определена модель организации внеурочной деятельности | Заключены договоры с партнерами по реализации внеурочной деятельности | Срок до 1 сентября 2023г. |
|  | Организационно-методическое обеспечение общеобразовательной организации | | |
|  | Создана рабочая группа по введению обновленного ФГОС СОО | Приказ о создании рабочей группы | Количество  школ -7 |
|  | Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО | Количество  школ -7 |
|  | Организовано методическое сопровождение разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Планы работы школьных методических объединений содержат мероприятия по сопровождению учителя | Количество  школ -7 |
|  | Реализуется модель сетевого взаимодействия ОО с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и т.п. | Заключены договоры с партнерами по реализации внеурочной деятельности | Срок до 1 сентября 2023 г. |
|  | Обеспечен комплексный подход к оценке результатов освоения основных образовательных программ (предметных и метапредметных результатов) | Положение о системе оценки соответствует требованиям обновленного ФГОС СОО | Срок до 1 апреля 2023г. |
|  | **Учебники учебные пособия, информационно-цифровые ресурсы** | | |
|  | Определен/утвержден список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в учебном процессе в соответствии с федеральным перечнем | Имеется перечень учебников, учебных пособий информационно-цифровых ресурсов | Количество  школ-7 |
|  | Кадровое обеспечение | | |
|  | Проведен мониторинг по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленный ФГОС СОО | Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов | Количество  школ-7 |
|  | Образовательная организация укомплектована необходимым количеством педагогических и иных работников, обеспечивающих реализацию программ среднего общего образования | Проведен анализ обеспеченности кадрами | Количество  школ -7 |
|  | Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах | Проведен анализ квалификации педагогических работников на соответствие требованиям | Количество  школ-7 |
|  | Разработан план-график повышения квалификации учителей, реализующих программы среднего общего образования, в том числе административной команды ОО, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Утвержден план-график повышения квалификации управленческих и педагогических кадров | Количество  школ-7 |
|  | Мероприятия по финансовому обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | | |
|  | Кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП СОО приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Определен бюджет, учитывающий решение задач по обеспечению условий реализации обновленного ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года | Количество  школ-7 |
|  | В библиотеке ОО имеются печатные образовательные ресурсы и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной литературы (включая детскую художественную, научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образовательных программ) | Библиотека обеспечена необходимыми печатными образовательными ресурсами и ЭОР | Срок до 1 сентября 2023 г. |
|  | **Информационное обеспечение** | | |
|  | Проводятся родительские собрания, педагогические советы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Ссылка на мероприятия | Количество  школ -7 |
|  | На официальном сайте ОО создан раздел о введении обновленного ФГОС СОО/имеется информация о деятельности ОО по введению обновленного ФГОС СОО, в том числе для родителей (законных представителей) обучающихся | Ссылка на раздел | Количество  школ -0 |
|  | Обновленные локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность ОО, размещены на официальном сайте | Ссылка на раздел | Срок до 1 апреля 2023г. |